许昌市重大科技专项实施细则

第一章  总 则

第一条 为贯彻落实《许昌市科技计划项目管理办法》（许发〔2022〕16号），规范和加强我市重大科技专项（以下简称“专项”）项目管理与实施工作，依据国家、省相关规定，结合我市实际，制定本细则。

第二章  申报立项

第二条 专项立项实行发布通知、项目申报、初审推荐、形式审核、专家评审、公示立项、任务书签订、经费下达等规范程序。

第三条 发布通知。市科技局按照年度全市科技工作安排发布申报通知，明确支持方向、申报条件、申报方式、推荐程序及相关要求。

（一）项目申报条件

1.符合国家、省和我市的产业、技术政策，符合年度申报通知确定的支持方向。

2.拥有自主知识产权，创新性强，能实现关键核心技术突破，促进产业转型升级和产业结构调整，对地方经济社会发展具有较强带动作用。

3.具有良好的产业化前景，实施内容具体明确，目标量化，可评估可考核。

4.规划科学，经费预算合理，项目研发投入不低于500万元，立项后执行期不超过2年。申请财政支持额度不超过项目研发投入的20%。

5.已获得财政科技资金支持的项目不得重复申报。

（二）申报单位资格

1.单位信用记录良好，未被记入“信用中国（河南）”黑名单。

2.建有省级及以上重点实验室、技术创新中心、工程（技术）研究中心、企业技术中心等研发平台，或被认定为省级新型研发机构等。

3.具备完成项目所需的人才团队和技术装备，能够保证项目配套资金的落实，上年末净资产不低于项目总投入，自筹资金不低于申请财政资金的4倍。

4.企业申报主体须按规定设立研发会计科目，并通过统计联网直报平台报送“企业（单位）研发活动统计报表”，开展有上年度企业研发费用加计扣除工作（因免税政策不参加研发费用加计扣除的农业企业需提供经审计的上年度研发投入情况）。企业上年度经审计核准的研发投入占主营业务收入比例不低于3%，大中型企业不低于1.5%，资产负债率不超过70%。

5.同一单位同一年度限报1项。在研市级重大科技专项承担单位不得申报新项目。

第四条 项目申报。申请单位向县（市、区）科技主管部门提交《许昌市重大科技专项项目申报书》和《许昌市重大科技专项预算申报书》，申报通知另有要求的，按要求提交相关证明材料。

第五条 初审推荐。县（市、区）科技主管部门负责项目受理、现场核查、资格审核和择优推荐，按领域报送市科技局相关业务科室。市直单位按照项目领域直接向市科技局归口业务科室申报。

第六条 形式审核。市科技局各业务科室负责项目的形式审核工作，并提出审核推荐意见。市科技局对形式审核合格的项目，在许昌科技网公示5个工作日，公示无异议进入评审环节。

第七条 专家评审。市科技局组织相关领域专家开展评审，形成客观公正的评审意见。

第八条 公示立项。市科技局结合产业需求与专家评审意见，经局党组会议研究确定拟立项项目，在许昌科技网公示5个工作日，公示无异议予以立项。

第九条 任务书签订。项目立项后，市科技局各业务科室指导承担单位根据专家意见确定绩效考核指标，结合核定支持经费金额可对项目总预算和分年度预算进行调整。市科技局与县（市、区）科技主管部门、项目承担单位三方签订任务书，明确目标任务、考核指标、经费使用等内容。

第十条 经费下达。任务书签订后，市科技局协调财政部门按程序下达经费。专项采取前支持和后补助相结合的方式，立项后给予50%启动资金，专款专用，不得挪用。项目按期完成并通过验收后拨付剩余50%后补助资金，由承担单位统筹使用。

第三章  项目管理与验收

第十一条 县（市、区）科技主管部门负责专项的日常管理、跟踪和督导，协调解决项目实施中出现的问题；市科技局各业务科室负责分类指导。项目立项满1年，由市科技局各业务科室分领域组织中期检查或评估。

第十二条 项目实施过程中，确需变更项目内容、技术经济指标、经费和项目负责人等重大事项，承担单位须提出书面申请，按照原渠道逐级上报，经市科技局党组会议研究同意后方可调整；其它重要事项按程序及时报备。

第十三条 专项执行过程中有下列情况之一，予以终止：

（一）经实践证明所选技术路线不合理或无实用价值的。

（二）与项目匹配的贷款、自筹资金等条件不落实的。

（三）项目承担单位或参加研发的技术骨干发生重大变化、研发工作无法进行的。

（四）项目承担单位组织不力导致课题无法按计划进行的。

（五）无正当理由不报送项目执行报告的。

（六）挪用项目专项资金的。

第十四条 项目承担单位应严格按照任务书约定的时间实施项目。项目在执行期内达到预定目标可申请验收，承担单位需在执行期满3个月内按照申报渠道向市科技局提交验收申请。确因项目执行期满未达到预定目标需延期的，按照申报渠道向市科技局提出申请，经批准后可延期不超过12个月，延期项目仅予以验收，不再支持后补助经费。

第十五条 验收工作由市科技局组织，各业务科室分领域实施。项目验收结论分为通过、暂缓、不通过三类。

第十六条 项目验收通过的条件：

（一）在规定时间内完成或超额完成任务书约定的绩效指标，经费到位且使用合理。

（二）提供的验收文件资料、数据充分、真实。

第十七条 项目验收存在下列情况之一的，验收不通过：

（一）未完成合同约定的绩效指标的。

（二）提供验收的资料、数据和经费使用情况报告弄虚作假的，擅自修改项目指标内容的。

（三）实施过程中出现重大问题，但未能解决和做出说明，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的。

（四）未按程序提出延期申请、超过执行期3个月以上且未完成项目绩效目标的。

（五）延期后仍达不到验收条件的。

第十八条 验收结论为“暂缓”的项目，限期6个月整改，整改后可再次提出验收申请，整改后仍不能达到验收条件的按“不通过”处理。验收不通过的项目予以终止，取消承担单位5年内申报本专项资格。

第四章  附 则

第十九条 本细则自发布之日起实施。

第二十条 本细则由许昌市科学技术局负责解释。